## Planilha1
[5 empty] | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Atividade | Resp | Início | Término | Duração | [8 empty] | Status
SPLASH
Design | Julia | 2020-07-10 | [10 empty] | Em Desenv
Logo | Julia | [11 empty] | Em Desenv
Animação | Lucas | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 20 min | [8 empty] | Concluído
LOGIN
Design | Julia | 2020-07-10 | [10 empty] | Em Desenv
Validação da Entrada | Matheus | [11 empty] | À Fazer
Navegações | Matheus | 2020-07-10 | [10 empty] | Em Desenv
CADASTRO DE USUÁRIO
Design | Julia | 2020-07-10 | [10 empty] | Em Desenv
Validações | Lucas | [11 empty] | À Fazer
Navegações | Lucas | [11 empty] | À Fazer
SQLite | Lucas | [11 empty] | À Fazer
CADASTRO DE EVENTO
Design | Julia | 2020-07-10 | [10 empty] | Em Desenv
Validações | Lucas | [11 empty] | À Fazer
Navegações | Lucas | [11 empty] | À Fazer
SQLite | Lucas | [11 empty] | À Fazer
TELA DE PERFIL
Design | Julia | 2020-07-10 | [10 empty] | Em Desenv
Lista de Eventos | Lucas | [11 empty] | À Fazer
Navegações | Matheus | [11 empty] | À Fazer
TELA PRINCIPAL
Design | Julia | 2020-07-10 | [10 empty] | Em Desenv
Navegações | Matheus | [11 empty] | Em Desenv
Listar Eventos | Matheus | [11 empty] | Em Desenv
Inscrever-se em um Evento | Lucas | [11 empty] | Em Desenv
SOBRE
Design | Julia | 2020-07-10 | [10 empty] | Em Desenv