## Planilha1
|  |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Atividade | Resp | Início | Término | [10 empty] | Status
SPLASH
Design | Julia | 2020-07-16 | 2020-07-16 | [10 empty] | Concluído | bar: 16 to 17
Logo | Julia | 2020-07-17 | 2020-07-17 | [10 empty] | Em Desenv | bar: 17
Animação | Lucas | 2020-07-16 | 2020-07-16 | [10 empty] | Concluído | bar: 16
LOGIN
Design | Julia/Matheus | 2020-07-16 | 2020-07-21 | [10 empty] | Concluído | bar: 16 to 17; 20 to 21
Validação da Entrada | Matheus | 2020-07-20 | 2020-07-22 | [10 empty] | Concluído | bar: 20 to 22
Navegações | Lucas/Matheus | 2020-07-16 | 2020-07-22 | [10 empty] | Concluído | bar: 16 to 17; 22
CADASTRO DE USUÁRIO
Design | Julia/Matheus | 2020-07-16 | 2020-07-21 | [10 empty] | Concluído | bar: 16 to 17; 20 to 21
Validações | Lucas | 2020-07-20 | 2020-07-22 | [10 empty] | Concluído | bar: 20 to 22
Navegações | Lucas/Matheus | 2020-07-16 | 2020-07-22 | [10 empty] | Concluído | bar: 17; 20; 22
SQLite | Lucas | 2020-07-20 | 2020-07-22 | [10 empty] | Concluído | bar: 20 to 22
CADASTRO DE EVENTO
Design | Julia/Matheus | 2020-07-16 | 2020-07-22 | [10 empty] | Concluído | bar: 17; 21 to 22
Validações | Lucas | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [10 empty] | Concluído | bar: 22
Navegações | Lucas/Matheus | [12 empty] | À Fazer
SQLite | Lucas | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [10 empty] | Concluído | bar: 22
TELA DE PERFIL
Design | Julia/Matheus | 2020-07-16 | [11 empty] | Em Desenv | bar: 16 to 17
Lista de Eventos | Lucas | [12 empty] | À Fazer
Navegações | Lucas/Matheus | [12 empty] | À Fazer
TELA DE EVENTOS
Design | Julia/Matheus | 2020-07-16 | [11 empty] | Em Desenv | bar: 16 to 17
Navegações | Lucas/Matheus | [12 empty] | Em Desenv | bar: 22
Listar Eventos | Matheus | [12 empty] | À Fazer
Inscrever-se em um Evento | Lucas | [12 empty] | À Fazer
TELA PRINCIPAL
Design | Julia/Matheus | 2020-07-16 | [11 empty] | Em Desenv | bar: 16 to 17; 21 to 22
Navegações | Matheus | 2020-07-22 | [11 empty] | Em Desenv | bar: 22
SOBRE
Design | Julia/Matheus | 2020-07-16 | 2020-07-21 | [10 empty] | Concluído | bar: 16 to 17; 21